PROYECTO

ESTRATEGIA DE PARTICIPACION E INCIDENCIA DE LAS  MUJERES  AFROLATINOAMERICANAS   EN LA CONFERENCIA MUNDIAL CONTRA EL RACISMO

RED DE MUJERES AFROCARIBEÑAS Y AFROLATINOAMERICANAS

Setiembre,  2000

FICHA DE PRESENTACIÓN:

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:

Red de Mujeres Afrocaribeñas y Afrolatinoamericanas

# ORGANIZACIÓN EJECUTANTE

(ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES NEGRAS COSTARRICENSES)

NOMBRE DEL PROYECTO:

“PARTICIPACION DE LAS MUJERES AFROCARIBEÑAS EN LA CONFERENCIA  MUNDIAL CONTRA EL RACISMO ”

PERIODO DE EJECUCIÓN:

NOVIEMBRE AGOSTO - SETIEMBRE   2001

COBERTURA GEOGRÁFICA:

CENTROAMERICA  Y CARIBE:  COSTA RICA, HAITI Y REPUBLICA DOMINICANA

POBLACIÓN META:

MUJERES  AFRODESCENDIENTES

MONTO SOLICITADO:

$10000.00  (DIEZ MIL dólares)

## PERFIL DEL PROYECTO

Para el año 2001 la Organización de Naciones Unidas está convocando a la III Conferencia Mundial contra el Racismo la Discriminación Racial y la Xenofobia,  por lo cual la Red de Mujeres Afrocaribeñas y Afrolatinoamericanas realizará una estrategia de incidencia que garantice que sus intereses estén reflejados en los acuerdos a y compromisos que asumirán los gobiernos.  Ya que esta  organización es la única entidad regional que aglutina a mujeres negras de  América Latina y el Caribe que han sido históricamente víctimas del racismo estructural colocándolas en una situación de exclusión sistemática del desarrollo.

Se ha demostrado que las conferencias y cumbres mundiales representan espacios muy importantes para avanzar en el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas y que las acciones de la sociedad civil son no solo propositivas sino que también permiten avanzar en consensos y acuerdos nacionales e internacionales que posteriormente tienen mayor impacto  en el mejoramiento de la calidad de vida para las mayorías.

Para las mujeres afrolatinas y afrocaribeñas los alcances de  la Conferencia Mundial de las Mujeres realizada hace 5 años en Pekín, China; estuvieron realmente limitados porque las acciones y programas realizados no tomaron en cuenta el racismo estructural que cruza todos los sistemas y estructuras estatales y gubernamentales.   De modo que en muchos casos su situación y realidad no estuvo presente a la hora de definir recursos, estrategias y proyectos por la invizibilización histórica de que son objeto.

Por lo anterior y para garantizar acciones y compromisos concretos de parte de los gobiernos las mujeres afrolatinoamericanas y afrocaribeñas  están realizando una estrategia que les permita visibilizarse como sujetas plenas de derecho e incidir en el proceso a la Conferencia  que se encuentra en marcha.  Tanto en el nivel regional como en el nivel mundial.

Producto de ese esfuerzo las mujeres afrodescendientes lograron que por primera vez en la historia de las Cumbres y Conferencias Mundiales en la Reunión Regional de las Américas realizada en Santiago de Chile como preparación a la Conferencia Mundial, los gobiernos adoptaron medidas  específicas en beneficio de las mujeres afrodescendientes.

La propuesta tiene como objetivo: “Garantizar la presencia y participación estratégica de las mujeres afrocaribeñas   en  la Conferencia Mundial contra el Racismo y elaborar una propuesta de seguimiento”.

Tendrá como principales productos la elaboración   de un Documento de Análisis sobre la Incidencia de las Mujeres en la Conferencia y  sobre las Estrategias de Seguimiento para las Mujeres Afrodescendientes tanto de la Conferencia Regional de las Américas como de la III Conferencia Mundial.  También se garantizará con estos recursos la participación de dos mujeres afrocaribeñas, una de Haití y otra de República Dominicana en la Conferencia Mundial en Durban.     La participación de estos dos países es estratégica porque permite abordar la situación de las mujeres afrodescendientes desde diversos ángulos y necesidades.   Particularmente, las mujeres haitianas sumado a  las inmensas obstáculos que enfrentan  Haití y al racismo estructural que enfrenta ese país en términos de desarrollo han  tenido serias limitaciones para participar en el proceso a la III Conferencia Mundial, por lo cual su participación es doblemente importante para efectos de  la Red de Mujeres AFROLAC.

Estamos solicitando a la Unidad de Género del PNUD un aporte de diez mil dólares, para lograr el objetivo planteado en esta propuesta y ejecutar las acciones que se detallan.

Estas acciones estarán coordinadas por la Sede Regional de la Red de Mujeres Afrocaribeñas y Afrolatinoamericanas en San José, Costa Rica.

Esta propuesta forma parte de una Estrategia mayor que ejecuta la Red de Mujeres Afrocaribeñas y Afrolatinoamericanas para lograr una presencia estratégica de las mujeres afrodescendientes en la Conferencia Mundial contra el Racismo  en Durban.